## PROCESO DE APOYO
| Código: | FO-DGDI/DAP/SSGC-R01
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE APOYO
SEGUIMIENTO 2022
DGDI - TI
DGDI- EVALUACIÓN
DGDI - SELECCIÓN
DGDI- ESTRUCTURAS
DGDI - CAPACITACIÓN
ADQUISICIONES (COMPRAS)
SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)
EGRESOS (PAGOS)
COMUNICACIÓN SOCIAL
IMPLAN
| Etapa 1 = | 28 de febrero al 4 de marzo
| Etapa 1 = | 27 al 30 junio
| Etapa 1 = | 24 al 28 de octubre

## Actualización 2022
FO-DGDI/DAP/SSGC-R01
[7 empty] | Seguimiento Oportunidades | [11 empty] | Clasificación del Riesgo
| Folio | Dependencia | Procedimiento | FODA |  |  |  | Acciones Oportunidades |  | Se realizaron |  | Verificación de la eficacia de las acciones |  | Fueron eficaces |  | Descripción del riesgo | Causas | Consecuencias | EXTERNOS | [5 empty] | INTERNOS | [7 empty] | Probabilidad de ocurrencia |  |  |  |  | Clasificación de impacto |  |  |  |  | Calificación del impacto |  |  |  | Tipo de respuesta |  |  |  | Acciones Riesgos |  | Se realizaron |  | Verificación de la eficacia de las acciones |  | Fueron eficaces
|  |  |  | Fortalezas | Debilidades | Amenazas | Oportunidades | Registrar acciones | Fecha ejecución | SI | NO | Registro de la verificación | Fecha verificación | SI | NO |  |  |  | Financieros | Ambiente Natural | Cumplimiento | Sociales | Tecnológicos | Políticos | Integridad | Cumplimientos | Estratégicos | Financieros | Imagen | Operativos | Tecnológicos | Gestión de activos | Raro | Inusual | Posible | Probable | Recurrente | Insignificante | Moderado | Serio | Grave | Muy Grave | Riesgo de Atención Inmediata | Riesgo de Atención Periódica | Riesgo de Seguimiento | Riesgo Controlado | Evitar | Compartir / transferir | Reducir | Asumir | Registrar acciones | Fecha ejecución | SI | NO | Registro de la verificación | Fecha verificación | SI | NO
PROCESO DE APOYO | 1 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento para soporte de software desarrollado internamente | *Contar con recursos humanos capaces de colaborar con los objetivos del proceso *Contar con equipo tecnológico que facilite los resultados del indicador del proceso *Conocimiento general del proceso del usuario | *Migración a nuevas tecnologías *Contar con licencia necesaria para realizar la modificación a los sistemas actuales | *Desconocimiento del proceso operativo por parte del usuario por cuestiones de rotación *Requerimientos no especificados o aterrizados por parte del usuario en una actualización *Factibilidad de los cambios solicitados *Que el centro de datos se dañe | *Contar con el personal suficiente que abarque todas las solicitudes que se realizan en los mismos tiempos | *Solicitud de eventuales y plazas Evidencia: -Presentar las plazas nuevas | 30 de marzo de 2022 | X |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8dirKR2pcoyG0mjpowO3ddoT_6HkoYx |  |  |  | *Desconocimiento del proceso por parte del usuario | *Rotación de personal *Falta de involucramiento *Movimiento en sistema aplicado incorrectamente | *Pérdida en tiempo para diagnosticar la causa del problema y dar alguna solución al usuario | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | *Realizar reuniones de trabajo para cada Control de Cambio solicitado, para mitigar posible desconocimiento del proceso por parte del usuario Evidencia: -Minuta(s) de la(s) reunión(es) de trabajo para recopilar requerimientos del Control de Cambios | 30 de marzo de 2022 | X |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1irk2ZIRqjh8V_HIayvYL_HOUcozDKd-v
| 2 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento para soporte de software desarrollado internamente | [12 empty] | *Factibilidad de cambio solicitados | *Disponibilidad o falta de recursos por parte de la DTI (humanos, tecnológicos, tiempo, económicos) | *Soporte del software no puede llevarse a cabo en el tiempo esperado por el cliente y con las funcionalidades requeridas | [7 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | *Aterrizar los requerimientos dentro del análisis de desarrollo de software para poder establecer las posibilidades de realizar los requerimientos solicitados o validar las formas de poder llegar a ellos Evidencia: -Envío de oficio al cliente, donde se indica que se atenderá de acuerdo a las prioridades establecidas en la DTI | 30 de marzo de 2022 | X
| 3 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento para soporte de software desarrollado internamente |  |  |  | *Conocimientos operativos del usuario cliente | *Solicitar mediante oficio que el enlace cuente con los conocimiento necesario para dar seguimiento al control de cambios esto para asegurar que se dará seguimiento correspondiente Evidencia: -Presentar los oficios de Agosto 2021 a Abril 2022 | 30 de marzo de 2022 | X | [5 empty] | *Que el centro de datos se dañe o no se tenga infraestructura necesaria | *Falta de disponibilidad de recursos tecnológicos de infraestructura por parte de la DTI | *Soporte del software no puede llevarse a cabo en el tiempo esperado por el cliente y con las funcionalidades requeridas | [7 empty] | X |  |  |  | X | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | *Se realizan mejoras al Centro de Datos Municipal para tener un mejor control en caso de desastres Evidencia: -Mejoras al Centro de Datos de Agosto 2021 a Abril del 2022 | 30 de marzo de 2022 | X
| 4 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento para soporte de software desarrollado internamente |  |  |  | *Pasar a un modelo de arquitectura de TI donde se puedan reutilizar componentes y servicios estandarizados. *Habilitar plataformas que soporten procesos del negocio punta a punta en los que las necesidades de cambio disminuyan debido a que se dispone de plataformas que ya tendrían la mayoría de las funcionalidades que soporten los procesos de negociaciones necesarios de la Administración Publica Municipal. | *Desarrollo de aplicaciones web bajo el modelo de arquitectura TI basado en servicios Evidencia: -Presentar avances del desarrollo de aplicaciones web bajo el modelo de arquitectura TI basado en servicios *Desarrollo de plataformas que soportan los procesos del negocio punta a punta Evidencia: -Presentar avances del desarrollo de plataformas que soportan los procesos del negocio punta a punta | 30 de marzo de 2022 | X | [5 empty] | *Que no se cuente con el recurso humano necesario para atender el cambio conforme al tiempo en que requiere las dependencias y/o entidades la consecución de los cambios. | *Proyectos operativos o estratégicos que deben ser atendidos debido a una prioridad mayor y por ende no se atiende en tiempo lo planificado | *Soporte del software no puede llevarse a cabo en el tiempo esperado por el usuario | [7 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | *Reunión antes de la resolución del procedimiento para atender al cambio en base a las prioridades de los proyectos y controles de cambio pendientes y en proceso Evidencia: -Minuta de la reunión de trabajo previa a la resolución del procedimiento para atender al cambio. | 30 de marzo de 2022 | X
| 5 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento soporte a la gestión de incidentes de un usuario | *Personal con conocimientos técnicos *Herramientas tecnológicas adecuadas *Póliza de mantenimiento preventivo en equipo de cómputo para mitigar incidencias de hardware *Programación de reuniones con Enlaces TI *Elaboración y revisión de anteproyectos en materia de TI *Elaboración de dictamen técnico de equipos y software informático *Preautorización para bajas de bienes informáticos *Póliza de servicio de software de terceros *Permitir acceso a configuraciones de manera remota en incidencias de software de terceros *Respaldos de manera periódica del servidor que aloja el software de terceros | *No contar con el personal capacitado y con conocimiento de nuevas tecnologías *Equipo descontinuado *Falta de personal para satisfacer la demanda del procedimiento Incidentes de un usuario y actividades propias de la DTI *Poco tiempo para la revisión de los proyectos *No contar con vehículo oficial para trasladarse a las diferentes Dependencias municipales | *Usuarios fuera de sus oficinas cuando se va a otorgar el servicio de soporte *Equipo informático descontinuado *Software y hardware no compatibles *Rotación de personal, que solicita el soporte *Personal Enlace TI de las dependencia no asista a las reuniones programadas *Que a la dependencia solicitante del proyecto en materia de TICs no se le autorice el presupuesto solicitado *No contar con respaldos del servidor que aloja el software de terceros *No contar con el servicio de conexión remota para que el proveedor dé solución al incidente de software de terceros *No contar con póliza vigente al momento de presentarse el incidente en el software de terceros *Desfase en la atención de incidentes del software de terceros ya que solo la DTI es de acompañamiento *Que el Enlace TI de la dependencia no cuente con el conocimiento necesario para la elaboración y seguimiento a los proyectos en materia de TICs *La póliza de servicio de un software de terceros no cubre los tiempos de atención por tipo de incidencia. | *Contar con una unidad oficial de características necesarias para desplazarse con las herramientas y equipos a realizar los soportes de las oficinas fuera de Palacio Municipal | *Se solicitara vía oficio a Desarrollo Institucional contar con una unidad oficial de características necesarias para desplazarse con las herramientas y equipos a realizar los soportes de las oficinas fuera de Palacio Municipal. Evidencias: -Solicitud vía oficio | 30 de marzo de 2022 | X | [5 empty] | *Usuarios no disponibles para otorgar el servicio de soporte | *Por las actividades propias del puesto del usuario, por prioridades en proyecto u otros soportes *Por teletrabajo por parte de servidores públicos | *No se puede otorgar el servicio de soporte *Aumento en el tiempo de atención al servicio *Gastos adicionales de recursos (humanos, económicos, tiempo, etc.) |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | *Se ejecuta el soporte de equipo de cómputo mediante las herramientas de acceso remoto Evidencia: -Captura de pantallas del uso de las herramientas de acceso remoto y resumen del folio atendido con estás herramientas. -Presentar folios con el siguiente caso: para usuarios no localizados en un lapso de tres días, se cierra el folio de soporte y si el problema persiste, es responsabilidad de usuario solicitar nuevamente el soporte mediante un folio nuevo | 30 de marzo de 2022 | X
[7 empty] | *Realizar el servicio de soporte mediante herramienta con acceso remoto | *Para disminuir los desplazamientos entre dependencias, se continua con el uso de las herramienta de acceso remoto, con el objetivo de incrementar los soportes vía remota y disminuir los trayectos a oficinas externas Evidencias: -Presentar soportes con el uso de la herramientas | 30 de marzo de 2022 | X
| 6 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento soporte a la gestión de incidentes de un usuario |  |  |  | *Incremento de la plantilla de personal del área de soporte | *Contratación de un especialista de redes Evidencias: -Solicitud de contratación | 30 de marzo de 2022 | X
[7 empty] | *DTI realiza proyectos de mejora | *DTI realiza proyectos de mejora Evidencias: -Oficio de solicitud para análisis de necesidades -Proyecto de análisis de necesidades | 30 de marzo de 2022 | X | [5 empty] | *Equipo e infraestructura informática y software descontinuado | *Hardware y software fuera de vida (definido por el fabricante) *Fin de soporte hardware y software por parte del fabricante *No existen refacciones *Costo mayor o igual al 60% del valor comercial del bien informático | *Fallas de compatibilidad en hardware y software por actualizaciones en sistemas operativos *Lentitud en el funcionamiento del equipo *No es posible realizar reparaciones en el equipo, ya que no se cuentan con refacciones en el mercado *Derivado del costo de la reparación no es factible la reparación del equipo *Fallos recurrentes en sistema operativo derivado de falta de actualizaciones *Equipo e infraestructura en estado de obsolescencia por tiempos de soporte y actualizaciones definidos por el fabricante |  |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | *Se notifica a las dependencias mediante un informe de diagnóstico de equipo de cómputo la situación actual del mismo Evidencia: Informes de diagnósticos *Se realiza reunión con Enlaces Administrativos para el seguimiento y Preautorización de anteproyecto en materia de TI con base a la necesidad real Evidencias: -Minuta y lista de asistencia de reunión de anteproyectos. -Presentación del diagnóstico de equipo informático. -Anteproyectos en materia de TI -Solicitud de diagnóstico general de equipos informáticos por parte de las Dependencias | 30 de marzo de 2022 | X
| 7 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento mantenimiento preventivo | *Se cuenta con inventario centralizado de todos los equipos *Se realiza un plan de mantenimiento anual *Se da a conocer el plan de mantenimiento a las Dependencias con anticipación *Se realizan reuniones mensuales con los coord. Administrativos y enlaces TI que están programados para el mantenimiento del mes siguiente *Se notifica al usuario que revise su equipo una vez concluido el mantenimiento para que de Vo.Bo del funcionamiento del mismo *Firma de conformidad el usuario en el Reporte de mantenimiento | *No se notifica con anticipación al usuario resguardante del equipo sobre el plan de mantenimiento por parte del enlace designado de la Dependencia | *El servicio de mantenimiento preventivo está sujeto a la disponibilidad del equipo debido a las actividades propias del servidor público *El mantenimiento preventivo se puede quedar sin realizar en cuanto el contrato del año anterior hasta que no se cuenta con contrato de mantenimiento para el año en curso. | *Confirmación por parte del enlace designado de la Dependencia sobre la disponibilidad de los equipos para el mantenimiento preventivo en la fecha del servicio programada | *Obtener una confirmación por parte del enlace designado de la Dependencia que los equipos estarán disponibles para su mantenimiento. Evidencia: -Confirmación por medio de Minuta con firma del enlace designado donde menciona que los equipos estarán disponibles para el mantenimiento | 30 de marzo de 2022 | X | [5 empty] | *El dispositivo informático no opera correctamente después del mantenimiento | Derivado del mantenimiento preventivo el equipo presenta inconsistencias en el funcionamiento | *Atraso en los tiempos del servidor público de sus actividades *Modificación en la programación inicial del plan de mantenimiento preventivo *Baja calificación en la evaluación de servicio de apoyo por mala percepción del servicio *Aumento de incidencias |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | *Seguimiento con el proveedor solicitando que la verificación del mantenimiento fue aplicada correctamente y así como una mejor capacitación *Diagnosticar que la falla del equipo no se debió a un mantenimiento preventivo aplicado incorrectamente. Evidencia: -Solicitud vía correo sobre la verificación del mantenimiento aplicado correctamente y la capacitación del personal | 30 de marzo de 2022 | X
[7 empty] | *Confirmación por parte del proveedor sobre la disponibilidad del personal que realizara el mantenimiento preventivo en la fecha del servicio programada | *Obtener una confirmación por parte del proveedor en el cual mencione la disponibilidad del personal que realizar el mantenimiento preventivo. Evidencia: -Confirmación por medio de Minuta con firma del proveedor donde menciona que existe la disponibilidad del personal que realizara el mantenimiento preventivo | 30 de marzo de 2022 | X
| 8 | Dirección General de Desarrollo Institucional - TI | Procedimiento mantenimiento preventivo |  |  |  | * Mandar correo de ENTERATE de manera anual con el calendario propuesto | *Solicitar y programar correo de ENTERATE comunicando el calendario anual del mantenimiento preventivo. Evidencia: -Solicitar envío de Entérate | 30 de marzo de 2022 | X | [5 empty] | *No se realiza el servicio de mantenimiento preventivo conforme al plan de programación | *El proveedor no se presenta en la Dependencia a realizar el mantenimiento preventivo conforme al plan, por agenda, algún incidente, inconvenientes propios del proveedor *Los servidores Públicos de la Dependencia programada no pueden prestar los equipos por carga de trabajo, eventos de acuerdo a los planes y proyectos propios de la Dependencia conforma al Programa de Gobierno. | *Se tiene que realizar una reprogramación con todo el personal del área afectada *Retraso en el plan del servicio de mantenimiento preventivo debido a la reprogramación *Baja calificación en la evaluación de servicio de apoyo, por mala percepción del servicio |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | *Realizar una reprogramación de mantenimiento preventivo en Dependencia faltante *Solicitud para agregar más personal por parte del proveedor para que no haya mas retrasos *Solicitud de justificación al proveedor o dependencia para la aclaración del atraso y dar seguimiento Evidencias: -Programación de reunión con la dependencia faltante -Minuta de reunión con mención de que no se puede realizar el mantenimiento -Solicitud vía correo para integrar mas personal -Solicitud de justificación vía correo para la aclaración del atraso y dar seguimiento por parte del proveedor o dependencia según sea el caso | 30 de marzo de 2022 | X
[7 empty] | *Dar conocer en tiempo y forma el calendario de mantenimiento preventivo a Enlaces TI y Coordinadores Administrativos | * Compartir calendario de mantenimiento preventivo anual en la Intranet y a su vez en las reuniones mensuales a los Enlaces TI y Coordinadores Administrativos que les corresponde el mantenimiento mensual Evidencias: -Compartir calendario durante la reunión virtual mensual a enlaces TI y Coordinadores administrativos. -Solicitud de subir archivo del programa de mantenimiento preventivo | 30 de marzo de 2022 | X
| 9 | Dirección General de Desarrollo Institucional - Evaluación Institucional | Procedimiento para la evaluación del desempeño individual de los servidores públicos | Proceso Documentado Cronograma de actividades Personal Capacitado Sistema Automatizado | Falta de comunicación adecuada con los enlaces | Falta de objetividad a la hora de evaluar Rotación constante en enlaces y por ende, no se le de seguimiento al proceso Tiempos de respuesta por parte de las dependencias Que no se evalúe a todo el personal que corresponde Que el personal no acepte sus evaluaciones Que el sistema informático falle Falta de comunicación del enlace hacia el personal de su dependencia | Mejor conocimiento del procedimiento de parte de los enlaces y su personal | Enviar entérates, correos y compartir la guías actualizadas de acuerdo a cada una de las etapas a los enlaces. | 6 de Mayo | X | [5 empty] | El procedimiento considera la evaluación de diferentes componentes, donde interviene el personal registrado en plantilla de las dependencias o entidades participantes, se realiza en un sistema informático que almacena toda la información del proceso. Es posible que el personal no cumpla con la actualización del personal, captura o evaluación que le corresponde. | El personal no realiza la captura de lo que le corresponde Mala comunicación en la dependencia o entidad El enlace no tiene conocimiento de lo que tiene que hacer | No se completa la información para la evaluación del personal, por lo que se afecta su calificación. Afectación al resultado del indicador. | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | Seguimiento de las diferentes etapas con las dependencias mediante correo electrónico o chat | 6 de Mayo | X
| 10 | Dirección General de Desarrollo Institucional - Evaluación Institucional | Procedimiento para la medición y diagnóstico de clima laboral | Proceso documentado Cronograma de actividades Personal capacitado Encuesta automatizada en sistema | Falta de comunicación adecuada con los enlaces | Falta de objetividad a la hora de responder encuesta Rotación constante en enlaces y de esta manera no se de seguimiento adecuado al proceso Falta de certeza de que el personal conteste la encuesta de forma particular Falta de comunicación del enlace hacia el personal de su dependencia | Que se comparta la información correcta de parte del enlace al personal para que contesten la encuesta adecuadamente | Envío de correos especificando las claves por área y la fecha de aplicación. | Julio 2022 (durante los meses de junio y julio es aplicada la encuesta de Clima Laboral) | X | [5 empty] | La medición para el diagnóstico de clima laboral considera una encuesta, que realiza el personal de las diferentes dependencias dentro de un sistema informático, puede suceder que los servidores públicos no contesten dicha encuesta. | El personal no contesta porque no está enterado El personal esta de incapacidad o vacaciones en el periodo que se aplica Que el enlace no proporcione la información | Que no se logre tener una muestra representativa de la dependencia o entidad y esto afecte los resultados de los diagnósticos. Afectación al resultado del indicador | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | Mandar un entérate informando del periodo de aplicación de la encuesta y el seguimiento con los enlaces de su avance. | Julio 2022 (durante los meses de junio y julio es aplicada la encuesta de Clima Laboral) | X
| 11 | Dirección General de Desarrollo Institucional - Selección y Contratación de Personal | Procedimiento de selección de personal | Proceso de selección y contratación de personal en base a competencias y al sistema de gestión de calidad. Sistema de pruebas computarizado en base a competencias. Aplicación de pruebas psicométricas en línea. Personal capacitado para realizar el procedimiento de selección y contratación de personal. Espacio fisico optimo para realizar las entrevistas presenciales y en linea, dado que se cuenta con la privacidad para ello. | No se cuenta con un espacio adecuado para la aplicación de pruebas manuales (en el caso de personal operativo que no maneja equipo de cómputo ) y también en computadora | Falta de presupuesto para actualizaciones. Falta de atención y seguimiento en tiempo de parte de los administrativos de cada dependencia y de los candidatos. Errores en la solicitud de requisición de personal. | Canales de comunicación entre el personal, enlaces y candidatos. | Por medio de correo electronico, se le informará las etapas del proceso al candidato y al enlace | 06 de mayo de 2022 | X | [5 empty] | No cubrir las vacantes de la dependencia solicitante en los tiempos que tiene previstos. | Desconocimiento por parte de las dependencias solicitantes del alcance del procedimiento de selección de personal Falta de seguimiento de parte de la dependencia a los requerimientos necesarios para el proceso | La impresión negativa que tienen las dependencias solicitantes acerca del tiempo que tarda el procedimiento de selección de personal Afectación al resultado del indicador Afectación en los resultados de encuestas de apoyo del SGC | [7 empty] | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | Hacer de conocimiento a las dependencias solicitantes las etapas por las que pasa la requisición vía correo electrónico, así como brindarles herramientas que les sean de utilidad para agilizar los tiempos del proceso de selección, de manera trimestral. | 07 de marzo de 2022 | X
| 12 | Dirección General de Desarrollo Institucional - Estructuras | Procedimiento para la actualización de perfiles y descripciones de puesto | Control de información. Control de estructuras orgánicas. Personal capacitado y conocimiento del proceso. Trabajo en equipo. | Espacio reducido de trabajo. Falta de difusión del proceso de actualización de perfiles. | Enlaces sin la competencia para realizar y atender solicitudes del área. Desconocimiento del procedimiento. Cambio de estructuras organicas. | Que las dependencias presenten la documentación del perfil con el cumplimiento de todos los requisitos (rúbrica en su apartado correspondiente y el documento impreso a color) | Establecer enlaces administrativos con cada Dependencia para el seguimiento. Compartir en la página de Nuestro Espacio el formato correcto de Perfil y Descripción de Puesto FO-SGC-DGDI-DMA-01 . | 18 de marzo 2022 | X | [5 empty] | Solicitudes de cambios a descripciones y perfiles de puesto no acordes a la estructura, funciones u objetivos de la dependencia o área solicitante | Desconocimiento de los lineamientos para el llenado del perfil de puesto. Desconocimiento de las necesidades del puesto para el que se solicita el perfil. Premura en las vacantes. | Re trabajo sobre la actualización de un mismo perfil de puesto. Retraso en la validación del mismo. Perfiles de puestos elaborados al candidato, y no a las necesidades del puesto. Afectación al resultado del indicador. Mala percepción del usuario. | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Compartir mediante correo electrónico una guía de llenado y el formato FO-SGC-DGDI-DMA-01 para su conocimiento a los enlaces designados por cada Dependencia. Realizar seguimiento con los enlaces administrativos desigandos mediante correo electrónico para en caso de existir alguna duda o comentario solventarlo. | 25 de abril 2022 | X
| 13 | Dirección General de Desarrollo Institucional - Capacitación | Procedimiento de capacitación | Presupuesto asignado Programación previa de capacitaciones Procedimiento estandarizado Personal con experiencia en el tema de capacitación | Falta de personal para la operatividad del área Falta de espacios para capacitaciones | Convocado no asiste a capacitaciones (diversos motivos) | Prestamo de espacios fisicos por parte de otras depedencias Capacitaciones en línea | Impartir cursos en linea, para aprovechar la falta de espacios. | 06 de mayo de 2022 | X | [5 empty] | Inasistencia de los participantes a las capacitaciones programadas y contratadas. | Falta de interés Comisiones de trabajo. Incapacidad. Vacaciones. Omisión. | Recursos no aprovechados Se pueden presentar observaciones de los órganos de control Se saturan grupos por asistencia en fechas no programadas El personal no tiene su porcentaje de cumplimiento para evaluación del desempeño Afectación al indicador. No alcanzar a cubrir a todos los inscritos por falta de espacios para impartir capacitaciones presenciales. Incumplimiento del indicador de personal capacitado y el cumplimiento de metas. | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  | Notificar un recordatorio del curso previo al inicio del mismo, vía correo electrónico a los coordinadores administrativos | 06 de mayo de 2022 | X
| 14 | Tesorería Municipal – Dirección de Adquisiciones | Procedimiento de compras | Conocimiento y Dominio de las actividades del procedimiento. Se cuenta con un calendario anual de compras. Lineamientos y Reglamentos establecidos para su cumplimiento. | Falta de control en el seguimiento de la integración de la documentación. | Falta de control en el seguimiento de la integración de la documentación. Desconocimiento del proceso de parte de las dependencias. Escasa participación de proovedores en los procesos. Malos proveedores. Que el proovedor no cumpla con lo requerido. | Dependencias que cumplen en tiempo y forma el calendario de compras y el compromiso del personal involucrado. | Mejora el Sistema de Compras en línea con la Publicación de las Bases de los procesos licitatorios | 11 de marzo de 2022 |  | X |  |  |  |  | Que se suspenda el procedimiento de compra por incumplimiento en alguna de sus actividades y no se lleve a cabo la adjudicación de acuerdo al cronograma previsto | Incumplimiento de los requisitos de las solicitudes de compra por parte de las Dependencias requirentes y escasa participación de los proveedores del Municipio | Que las dependencias no reciban en tiempo y forma los bienes solicitados Atraso en el desarrollo de otros procedimientos No se cumple con el cronograma previsto |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Realizar un seguimiento oportuno a las observaciones de las solicitudes de compra de las dependencias | 11 de marzo de 2022 |  | X
| 15 | Tesorería Municipal – Dirección de Adquisiciones | Procedimiento de compras |  |  |  |  | Compartir el cronograma del plan anual de adquisiciones. | 11 de marzo de 2022 |  | X |  |  |  |  | No cumplir con las solicitudes de compras de las dependencias en tiempo y forma | Que el proveedor incumpla con los requisitos del contrato de Adquisiciones adjudicado en tiempos o especificaciones | Que las dependencias no reciban en tiempo y forma los bienes solicitados Insatisfacción de parte de la dependencia solicitante Mala percepción del usuario |  |  | X | [12 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Seguimiento a la imposición de Penalizaciones y sanciones por incumplimiento a los proveedores adjudicados | 11 de marzo de 2022 |  | X
| 16 | Tesorería Municipal – Dirección de Servicios Generales | Procedimiento de mantenimiento a bienes inmuebles de la administración pública municipal | Personal con experiencia. Sistema de folios de mantenimiento actualizado en tiempo real Herramientas suficientes Procesos ya estipulados | Rotación de personal (sueldo insuficiente) Disponibilidad de personal (horarios) Personal sin validación académica | Presupuesto de las dependencias Disponibilidad de tiempo en las áreas a reparar | Personal capacitado en la operatividad | Capacitaciones al personal de mantenimiento en temas técnicos del área | 15 de mayo de 2022 |  | X | No se han conseguido capacitaciones técnicas por tema de prespuesto, solo se han tomado institucionales, aun no se entregan las constancias |  |  |  | Alteración de los tiempos de atención de los folios de servicio | Las dependencias no prevéen los gastos. Las dependencias no verifican la suficiencia presupuestal antes de realizar las solicitudes. Las dependencias se encuentran en uso constante de los inmuebles debido a la operación de las mismas, esto dificulta el acceso para realizar el mantenimiento. No se atiende por parte de las dependencias lo señalado en las Políticas Internas de la DGRMYSG. No informan el enlace designado para atender al personal asignado por la Jefatura. | No se realizan los mantenimientos No cumplir con objetivo del indicador Los tiempos de atención se ven afectados La satisfacción y resultados de encuestas de apoyo se ven afectadas | [7 empty] | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Se cancelan los folios que no cumplen con lo establecido en el proceso (que no cuentan con suficiencia presupuestal o que al momento de la atención no pueden ser ejecutados por motivos propios del área solicitante) | 06 de mayo de 2022 | X
| 17 | Dirección General de Egresos | Procedimiento de pagos | Personal capacitado. Instalaciones en buenas condiciones. Trato amable. | Falta de comunicación interna entre áreas. Sistemas de procesamiento de datos. | Falta de luz. Errores en los sistemas. Cambio constante de los enlaces las dependencias. Exceso de solicitudes de pago. | Que las dependencias estén capacitadas para ingresar sus solicitudes de pago correctamente. Correcto funcionamiento de los sistema de procesamiento de datos. | Realizar capacitaciones a los enlaces de las dependencias y al personal de ventanilla. Mandar oficios de seguimiento a TI para mejora del Sistema. | 06 de mayo de 2022 | X | [5 empty] | Las dependencias envían información incompleta o incorrecta al realizar una solicitud de pago | El solicitante no ingresa documentos con los requisitos correctos. Desconocimiento del procedimiento (falta de capacitación). | No se aplica el pago en tiempo y forma. Incumplimiento del resultado del indicador. Afectación resultado de encuestas de apoyo. Afectación en metas PBR. Aumento en los rechazos de pago. | [7 empty] | X |  |  | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | Comunicación con el enlace mediante una notifcación por medio de correo electronico para la corrección correspondiente, y se entrega la solicitud de pago rechazada para su corrección. | 06 de mayo de 2022 | X
| 18 | Dirección General de Comunicación Social | Procedimiento de comunicación a través de las redes sociales y página web del municipio | Se cuenta con información veraz y precisa de primera mano de los propios medios y dependencias/entidades Perfiles de puestos adecuados Personal con experiencia Personal muy comprometido con su trabajo | Equipo de computo desactualizado (ordenador, herramientas de información y difusión) Falta de equipamiento en materiales y softwares Falta de personal operativo en comunicación digital Falta de capacitación al personal en nuevas herramientas digitales o softwares para medias e información, deficiencias en internet | Manipulación de la información difundida Mal manejo de información por parte del personal Hackeo de software Falla del hardware Cruce de información Infoxicación Falta de información interna Contingencia sanitaria o climáticas Ataque digital | Fortalecer la comunicación con enlaces, directores y dependencias | Reuniones periódicas con enlaces de comunicación y directores de área | 06 de mayo de 2022 | X | [5 empty] | Deficiencia en la comunicación | Deficiencia en el internet Fallas técnicas en aparatos electrónicos Falta de señal o fallas de señal Faltas de apoyo para la recepción y validación de la información | No se realiza la publicación en tiempo y forma de la información Afectación al indicador de medición |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Mantener una correcta comunicación con el equipo; reuniones periódicas con el equipo de trabajo, para la mejora continua. | 06 de mayo de 2022 | X
Seguimiento a las solicitudes/oficios por las dependencias centralizadas y descentralizadas
Lleva un reporte de alcance de las redes sociales del Municipio de León, Gto
| 19 | Instituto Municipal de la Planeación | Procedimiento para la elaboración del Programa de Gobierno | Personal capacitado. Equipo, infraestructura adecuada. Información actualizada. | Falta de difusión constante de los principales hallazgos de los instrumentos de planeación | Cambios en la administración pública municipal | Coordinación y articulación efectiva entre dependencias y entidades | Compartir los principales hallazgos y prioridades de los instrumentos del Sistema municipal de planeación con los enlaces definidos por el equipo de transición | 2024-10-01 |  | X | Aun no aplica por la naturaleza del procedimientos |  |  |  | No se atienden los temas prioritarios derivados del Sistema Municipal de Planeación | Los actores involucrados en la elaboración del Programa de Gobierno Municipal no conocen los hallazgos y temas prioritarios de los instrumentos del Sistema Municipal de Planeación. | No se atienden las necesidades prioritarias para el desarrollo integral del Municipio. |  |  | X |  |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Compartir los principales hallazgos y prioridades de los instrumentos del Sistema municipal de planeación con los actores involucrados en la elaboración del programa de gobierno | 2024-10-01 |  | X | Aun no aplica por la naturaleza del procedimientos
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

## Instrucciones de llenado
INSTRUCCIONES DE LLENADO
PASO 1 | DETERMINAR FODA
1.1 | Fortalezas: | Describe los aspectos positivos internos, que tiene tu procediiento y que dependen de la dependencia o entidad.
1.2 | Debilidades: | Describe los aspectos negativos internos, que tiene tu procediiento y que dependen de la dependencia o entidad.
1.3 | Amenazas: | Describe los factores externos a tu dependencia o entidad que puedan comprometer el éxito de tus procedimiento.
1.4 | Oportunidades: | Describe aquellos factores externos que tu dependencia o entidad, puede aprovechar o utilizar en su beneficio.
1.5 | Acciones oportunidades: | Determina que acciones vas a realizar para que tu oportunidad se lleve a cabo de manera exitosa, ¿Cómo me permite la fortaleza de la institución aprovechar la oportunidad externa?
1.5.1 | Fecha ejecución: | Coloca una fecha para implementar estas acciones (no mayor a 2 meses)
PASO 2 | DETERMINAR RIESGOS
2.1 | Riesgo: | Determina una situación, evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto regularmente negativo en tu procedimiento.
2.2 | Causas: | Realiza una descripción de los principales motivos que generan el riesgo
2.3 | Consecuencias: | Realizar una descripción de las situaciones que genera el riesgo detectado.
2.4 | Clasificación del riesgo: | Los riesgos pueden clasificarse en dos categorías: Riesgos Internos y riesgos externos.
2.4.1 | Riesgo interno: | Es la probabilidad de ocurrencia de que un evento o acción cuyo impacto obstaculice el logro de objetivos y metas al interior de la dependencia o entidad.
|  | Riesgos de integridad: | Situaciones o eventos que atentan con la posibilidad de que un servidor público actúe de modo voluntario para obtener un beneficio propio de detrimento de la ciudadanía, falta de integridad, de valores éticos, clima, ético inadecuado.
|  | Riesgos de cumplimiento: | Situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento de requisitos internos o externos, leyes y reglamentos de la Presidencia Municipal.
|  | Riesgos estratégicos: | Situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento de la misión y los objetivos, en función de las políticas o directrices institucionales.
|  | Riesgos financieros: | Situaciones o eventos que se relacionan con el manejo, eficiencia y transparencia de los recursos.
|  | Riesgos de imagen: | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
|  | Riesgos operativos: | Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica relacionados con las funciones así como falta de mejoras y análisis en los procesos, falta de concordancia con los objetivos estratégicos.
|  | Riesgos tecnológicos: | Se asocian con la capacidad de la Presidencia Municipal para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras.
|  | Riesgos en la gestión de activos: | Pérdida, daño, destrucción, indisponibilidad de edificios, instalaciones, equipos e inventarios propios o de terceros.
2.4.2 | Riesgo externo: | Es la probabilidad de ocurrencia de que un evento o acción cuyo impacto obstaculice el logro de objetivos y metas al exterior de la dependencia o entidad.
|  | Riesgos financieros: | Situaciones o eventos externos que pueden impactar las finanzas, la disponibilidad presupuestal, liquidez, emisión de deuda o no pago de la misma, falta de fuentes de financiamiento, inflación, crisis y ajustes fiscales, programa de ajustes económicos.
|  | Riesgos de ambiente natural: | Situaciones o eventos externos como catástrofes naturales (desastres, incendios) o causadas por el ser humano o cambios climáticos que puedan generar cambios en las operaciones, ambientales, ecológicos.
|  | Riesgos de cumplimiento: | Situaciones o eventos externos como reformas a leyes y normas que impliquen cambios en las políticas y estrategias operativas y de reporte de la entidad, riesgo de cumplimiento de la normatividad, omitir ciertas leyes, modificaciones a disposiciones legales y normativas o circunstancias presupuestales que afecten el erario o finanzas públicas, políticas públicas, juicios, sanciones.
|  | Riesgos Sociales: | Situaciones o eventos externos que cambian las necesidades y expectativas de los ciudadanos, demografía, comportamientos sociales, movimientos sociales, responsabilidad social.
|  | Riesgos Políticos: | situaciones o eventos de cambio de gobierno, cambio de autoridades.
|  | Riesgos Tecnológicos: | Situaciones o desarrollos externos que pueden afectar la disponibilidad y uso de la información, posibilidad de que alguna herramienta tecnológica falle o sea utilizada inadecuadamente en detrimento de los fines institucionales (hackers).
2.4.3 | Probabilidda de ocurrencia | Valor de la probabilidad | Nivel de ocurrencia | Descripcion
|  | 10. - 20. | Raro | Es una situación poco habitual o extraoridnaria que puede llegar a suceder
|  | 30. - 40. | Inusual | Es algo que sucede con poca frecuencia
|  | 50. - 60. | Posible | Es todo aquello que puede ser, puede existir, o que puede suceder
|  | 70. - 80. | Probable | Que sin ser seguro que ocurra, se cumpla, suceda o exista
|  | 90. - 100. | Recurrente | Se espera que ocurre, aparece o se realiza
2.4.4 | Clasificación de impacto | Valor de la probabilidad | Nivel de ocurrencia | Descripcion
|  | 10. - 20. | Insignificante | No se detectan consecuencias. El riesgo es controlado
|  | 30. - 40. | Moderado | Consecuencias poco significativas o de bajo impacto
|  | 50. - 60. | Serio | Riesgos medianamente significativos o de mediano impacto
|  | 70. - 80. | Grave | Riesgos con consecuencias importantes, el riesgo es posible que suceda varias veces
|  | 90. - 100. | Muy grave | Riesgos que generan consecuencias muy significativas y las acciones correctivas o preventivas son nulas o no existen
Mapa de casificación del riesgo:
Tabla ilustrativa de la calificación del riesgo:
|  | ZONA NO ADMISIBLE del riesgo | Riesgo de atención Inmediata | Los riesgos de este cuadrante serán clasificados como relevantes y de alta prioridad. Son riesgos críticos que amenazan el logro de los objetivos y metas institucionales y por lo tanto pueden ser significativos por su grado de impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Un riesgo de atención inmediata debe de ponerse en conocimiento de los Titulares de las dependencias y ser objeto de seguimiento continuo.
Tipos de respuesta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
|  |  | Riesgo de Atención Periódica | Los riesgos que se ubican dentro de este cuadrante son significativos, pero su grado de impacto es menor que los correspondientes al cuadrante anterior. Los controles deberán ser evaluados y mejorados para asegurar que este tipo de riesgos de alta probabilidad de ocurrencia sean detectados antes de que se materialicen. Un riesgo alto requiere la atención de Directores y recibir seguimiento periódico.
Tipos de respuesta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
|  | Zona ADMISIBLE del riesgo | Riesgo de Seguimiento | Los riesgos de este cuadrante son menos significativos pero tienen un alto grado de impacto. Un riesgo moderado debe de ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los mandos medios de la dirección.
Tipos de respuesta: Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
|  |  | Riesgo controlado | Estos riesgos son al mismo tiempo poco probable su ocurrencia y de bajo impacto. Ellos requieren de un seguimiento y control mínimo, a menos que una evaluación de riesgos posterior muestre un cambio sustancial, y éstos se trasladen hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia. Un riesgo bajo puede ser objeto de seguimiento por parte los niveles de supervisión de la dirección.
Tipos de respuesta: Asumir el riesgo, reducir el riesgo.
2.4.5 | Tipo de respuesta | Evitar el riesgo: | Tomar las medidas necesarias encaminadas para prevenir su materialización. Esta actividad no siempre se puede realizar ya que esto implica no llevar a cabo las actividades del procedimiento.
|  | Compartir o trasferir el riesgo: | Reduce su efecto a través del traspaso de los riesgos a otra parte para que brinde soporte.
|  | Reducir el riesgo: | Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto. Se puede conseguir mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
|  | Asumir el riesgo: | Aceptar el riesgo inherente y generar planes de contingencia para su manejo. Sin embargo cuando se asuma un riesgo es necesario adicionar otra respuesta con la finalidad de prevenir, con acciones que van encaminadas a este objetivo.
2.5 | Acciones riesgos | Determina que acciones que se van a tomar para mitigar este riesgo en tu procedimiento, de manera explícita.
2.5.1 | Fecha ejecución:
PASO 3 | VERIFICACIÓN DE ACCIONES
1.1 | Verificación de la eficacia de las acciones: | Registra el desempeño de tus acciones implementadas tanto en riesgos, como en las oportunidades.
Realizar un análisis con lo siguiente:
¿Qué beneficio se obtuvo al implementar estas acciones? ¿En qué impacto la implementación de estas acciones? Plasmar cuantitativa y/o cualitativamente lo analizado y asegurate de tener tu evidencia, para presentarla.
1.2 | Fecha de verificación | Coloca la fecha en que realizaste tu analisis (verificación)
Generado para uso exclusivo del Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León